## 1
2013年国家级创新创业训练计划项目中期检查结果公示
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 专家1 |  | 专家2 |  | 专家3 |  | 综合意见
|  |  | 通过 | 评审意见 | 通过 | 评审意见 | 通过 | 评审意见
201310356001 | 磁性竹炭复合材料的制备及其废水处理研究 | 创新训练项目 | 通过 | 报告应重点阐述研究内容、人员职责及参与情况 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356002 | 全自动河蚌取珠及品质筛选机 | 创新训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356003 | 基于新型最大功率点跟踪原理的太阳能快速充电控制器 | 创新训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356004 | 面向软磁铁氧体的超声波去毛刺机研制 | 创新训练项目 | 通过 | 人员更换数量过大 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356005 | 宏微结合式植物碳汇测量装置 | 创新训练项目 | 通过 | 成员全部更换，成果不能体现成员贡献 | 暂缓 | 未按计划完成目标 | 暂缓 | 未按计划完成目标 | 暂缓通过
201310356006 | 室温带电纳米颗粒相合成平台研究 | 创新训练项目 | 通过 | 支撑材料与研究内容不一致 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356007 | 基于移动终端的快速高精度卷烟激光打码方位识别技术 | 创新训练项目 | 通过 | 争取能在现场使用 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356008 | 全自动金属管道内壁磨削及探伤装置 | 创新训练项目 | 通过 | 进度较慢 | 通过 |  | 暂缓 | 滞后，人员名单不全 | 通过
201310356009 | 蚕宝宝之家 | 创新训练项目 | 通过 | 可以结题 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356010 | 水稻籽粒Cd低积累的分子生理机制研究 | 创新训练项目 | 通过 | 请列出阶段性成果 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356011 | 褐飞虱致害性变异相关基因的筛选与功能研究 | 创新训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356012 | 法语母语者汉语元音习得的实验研究 | 创新训练项目 | 通过 | 加紧研究取得更多成果 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356013 | 高精度交流伺服系统研究与应用 | 创新训练项目 | 通过 | 加快进度 | 通过 |  | 暂缓 | 未见具体研究内容 | 通过
201310356014 | 杭州大学生智能手机就医助手 | 创新训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356015 | 建筑空间测量标码一体机研发 | 创新训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356016 | 基于可溯源技术的绿色蔬菜生产体系的研究 | 创业训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356017 | 多串锂电池保护板综合参数智能测试仪 | 创业训练项目 | 通过 | 补充销售数据 | 通过 |  | 通过 |  | 通过
201310356018 | Dealway创业企划 | 创业训练项目 | 通过 | 提高网站加载速度 | 通过 |  | 通过 | 加快进度 | 通过
201310356019 | 已故明星纪念品专营店 | 创业训练项目 | 申请撤销，未参与评审 | [5 empty] | 撤销项目，收回已划拨经费
201310356020 | 杭州烨酷科技有限公司 | 创业训练项目 | 通过 |  | 通过 |  | 通过 |  | 通过